- PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y PLAN RSGR

Sistema Web de Agendamiento y Recordatorio de Citas para el Centro Odontológico Villadent

Proyecto: Centro Odontológico Villadent (Metodología RAD)
Integrantes: Yenderson Josué Rangel Martínez (1127045112), Diego Andrés Becerra Bonilla (1127046551), Jesús David Leal Espinel (1094047490)
Docente: Fanny Casadiego Chiquillo Asignatura: Ingeniería de Software II

1. Estrategia de Gestión de Riesgo

Para el desarrollo del sistema web del Centro Odontológico Villadent se adopta una Estrategia Proactiva. Siguiendo la metodología de evaluación de riesgos del software, el equipo realiza una identificación previa y sistemática de los problemas potenciales, evalúa su probabilidad de aparición, estima su impacto en el proyecto y establece un Plan RSGR (Reducción, Supervisión y Gestión del Riesgo) para controlarlos antes de que se conviertan en pérdidas reales.

2. Categorización de Riesgos

Los riesgos han sido clasificados según las categorías estándar del análisis de software:

- TP (Tamaño del Producto): Riesgos asociados con las dimensiones de la base de datos, volumen de transacciones y número de usuarios.

- IO (Impacto en la Organización): Riesgos relacionados con el negocio, visibilidad del proyecto y la confidencialidad de la información (RNF03).

- PP (Proceso de Producción): Riesgos vinculados al seguimiento metodológico RAD y la comunicación con el cliente.

- ED (Entorno de Desarrollo): Riesgos asociados a la infraestructura local, disponibilidad de internet/energía y plataformas en la nube.

- T (Tecnología): Riesgos derivados de la complejidad técnica, integración con APIs externas y control de concurrencia.

- ET (Experiencia Técnica / Personal): Riesgos ligados a la disponibilidad del equipo de desarrolladores y fallas de hardware.

3. Tabla de Riesgos del Proyecto y Priorización

El impacto se valora en una escala estándar (1: Catastrófico, 2: Crítico, 3: Marginal, 4: Despreciable). La tabla se encuentra ordenada por probabilidad e impacto. Se establece una Línea de Corte para diferenciar los riesgos que requieren un plan RSGR inmediato:

| Código / Riesgo | Categoría | Probabilidad (%) | Impacto (1-4) | Nivel de Atención |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01: Desviación por falta de disponibilidad del usuario clave | PP | 70% | 2 (Crítico) | POR ENCIMA (Línea de corte) |
| R-02: Incapacidad médica o emergencia de un desarrollador | ET | 60% | 2 (Crítico) | POR ENCIMA (Línea de corte) |
| R-03: Fallo en la API de WhatsApp para recordatorios (RF05) | T | 50% | 1 (Catastrófico) | POR ENCIMA (Línea de corte) |
| R-04: Colisión de reservas por concurrencia simultánea (RF08) | TP / T | 50% | 2 (Crítico) | POR ENCIMA (Línea de corte) |
| R-05: Cortes prolongados de energía eléctrica o internet local | ED | 50% | 2 (Crítico) | POR ENCIMA (Línea de corte) |
| R-06: Vulnerabilidad o acceso no autorizado a datos (RF09) | IO / T | 30% | 1 (Catastrófico) | POR ENCIMA (Línea de corte) |
| R-07: Caída o latencia de hosting cloud (Vercel/Render/Neon) | ED | 30% | 2 (Crítico) | Bajo la línea de corte |
| R-08: Falla de hardware o pérdida de equipos de desarrolladores | ET / ED | 20% | 2 (Crítico) | Bajo la línea de corte |
| R-09: Desastres ambientales o eventos climáticos extremos | IO | 10% | 3 (Marginal) | Bajo la línea de corte |

4. Plan RSGR (Reducción, Supervisión y Gestión del Riesgo)

A continuación se detallan las acciones específicas de prevención, seguimiento y planes de contingencia para los riesgos ubicados por encima de la línea de corte:

R-01: Desviación por falta de disponibilidad del usuario clave (PP)

Causa Raíz / Factores de Riesgo:
La auxiliar o la doctora no disponen de tiempo para evaluar prototipos en los ciclos de timeboxing.

a. Reducción (Plan para evitarlo):
• Estrategia General: Definir sesiones de validación cortas y asíncronas para no interrumpir la jornada del personal.
• Pasos Específicos: Programar reuniones de timeboxing de 15 min semanales o enviar grabaciones de pantalla de los prototipos funcionales.

b. Supervisión (Seguimiento):
• Factores a supervisar: Cumplimiento del calendario de revisiones en Jira y tiempos de respuesta de la auxiliar.
• Enfoque de supervisión: Seguimiento semanal por parte del Project Manager (Diego Becerra).

c. Gestión (Plan de Contingencia):
• Plan de Contingencia: El Project Manager aprueba los prototipos basándose estrictamente en los Requisitos de Aceptación previamente firmados.

R-02: Incapacidad médica o emergencia personal de un desarrollador (ET)

Causa Raíz / Factores de Riesgo:
Enfermedad, accidentes o contingencias personales de un desarrollador durante una iteración crítica.

a. Reducción (Plan para evitarlo):
• Estrategia General: Fomentar el desarrollo con roles cruzados (cross-functional) y documentación continua.
• Pasos Específicos: Comentarios de código obligatorios, documentación del repositorio en GitHub y desarrollo modular.

b. Supervisión (Seguimiento):
• Factores a supervisar: Avance diario de tareas asignadas en el tablero de Jira.
• Enfoque de supervisión: Revisiones diarias de commits y sincronización en GitHub por el DevOps (Yenderson Rangel).

c. Gestión (Plan de Contingencia):
• Plan de Contingencia: Redistribuir las tareas pendientes en Jira entre los dos desarrolladores activos. Posponer tareas secundarias del backlog.

R-03: Fallo en la API de WhatsApp para envío de recordatorios (T)

Causa Raíz / Factores de Riesgo:
Cambios en las políticas de WhatsApp Business API, fallos en la cuenta del proveedor o caídas de red.

a. Reducción (Plan para evitarlo):
• Estrategia General: Desacoplar el servicio de mensajería del núcleo de la aplicación web.
• Pasos Específicos: Implementar el patrón de reintentos (Retry) en Spring Boot y validación de conectividad previa al disparo.

b. Supervisión (Seguimiento):
• Factores a supervisar: Tasa de éxito/error de entregas registrada en los logs del backend.
• Enfoque de supervisión: Monitoreo automatizado del log de excepciones del servicio de notificaciones.

c. Gestión (Plan de Contingencia):
• Plan de Contingencia: Disparar un fallback automático por SMS o correo electrónico para asegurar la recepción del recordatorio por el paciente.

R-04: Colisión de agendamiento por peticiones simultáneas / Concurrencia (TP/T)

Causa Raíz / Factores de Riesgo:
La auxiliar y un paciente agendan la misma franja horaria al mismo milisegundo.

a. Reducción (Plan para evitarlo):
• Estrategia General: Garantizar la integridad transaccional en el motor de base de datos.
• Pasos Específicos: Implementar bloqueos pesimistas/optimistas a nivel de transacción SQL en PostgreSQL (Neon).

b. Supervisión (Seguimiento):
• Factores a supervisar: Registros de transacciones rechazadas o excepciones de concurrencia en la base de datos.
• Enfoque de supervisión: Ejecución de pruebas de estrés transaccional en la fase de QA (Diego Becerra).

c. Gestión (Plan de Contingencia):
• Plan de Contingencia: El sistema notifica la ocupación en pantalla y despliega de inmediato los siguientes bloques de tiempo libres más cercanos.

R-05: Cortes prolongados de energía eléctrica o servicio de internet local (ED)

Causa Raíz / Factores de Riesgo:
Fallas en la red eléctrica regional o cortes de fibra óptica en Cúcuta / Villa del Rosario / Pamplona.

a. Reducción (Plan para evitarlo):
• Estrategia General: Garantizar la autonomía de los equipos de cómputo y conectividad de respaldo.
• Pasos Específicos: Cargar baterías de laptops antes de las jornadas de trabajo y habilitar zonas de anclaje de datos móviles (Hotspot).

b. Supervisión (Seguimiento):
• Factores a supervisar: Reportes de fallas del servicio eléctrico o del ISP en la región.
• Enfoque de supervisión: Comunicación continua por canal móvil entre los integrantes.

c. Gestión (Plan de Contingencia):
• Plan de Contingencia: Traslado de los desarrolladores a los laboratorios de cómputo de la Universidad de Pamplona o avance en tareas offline (diagramación y documentación).

R-06: Vulnerabilidad o acceso no autorizado a datos de pacientes (IO/T)

Causa Raíz / Factores de Riesgo:
Fuga de información médica o acceso no autorizado a rutas administrativas por usuarios no autenticados.

a. Reducción (Plan para evitarlo):
• Estrategia General: Aplicar mecanismos estándar de seguridad y control de acceso basado en roles (RBAC).
• Pasos Específicos: Encriptación bcrypt de contraseñas, uso de tokens JWT y guards de navegación en Angular según el rol.

b. Supervisión (Seguimiento):
• Factores a supervisar: Intentos de acceso denegados (errores HTTP 403/401) en el servidor backend.
• Enfoque de supervisión: Auditoría periódica de logs de peticiones HTTP en Spring Boot.

c. Gestión (Plan de Contingencia):
• Plan de Contingencia: Inhabilitación inmediata de la cuenta/token comprometido, cierre masivo de sesiones activas y corrección de la brecha.